|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Aktivitet** | **Kommentarer** | **Mål for aktiviteten** | **Tidsplan** |
| **Oppstartsmøte rådmannens ledergruppe og formannskapet**  v/Frivillighet Norge |  | Tema: Frivillighetspolitikk.  Faktainformasjon, merverdi, kommunens rolle m.m. | 11.06.2019 |
| **Kick off – åpent møte nr 1 med frivillige lag og foreninger:**  Tidsramme 2 ½ time  Innledning og prosessledelse v/Frivillighet Norge | Invitasjon sendes:   * Lag og foreninger * Kommunestyrets medlemmer * Øyer næringsråd * Øyer-Tretten Frivilligsentral (ØTF) | Skape engasjement for/sikre involvering i arbeidet med frivilligmeldingen  Gruppearbeid: Innspill fra ØTF, lag og foreninger. Hvor trykker skoen? Hvilke tiltak kan bedre situasjonen? | 11.06.2019 |
| **Kartlegge frivilligheten** | * Antall lag/foreninger * Type foreninger * Medlemstall * Omfang aktivitet * Åpent/ikke åpent for alle * Lokalsituasjonen * Omsetning * Utfordringer og aktuelle tiltak for forbedringer * Kommunens rolle: Hva er bra? Hva kan gjøres bedre? | Oversikt over status for frivilligheten i Øyer kommune. | Juni/aug 2019 |
| **Kartlegge dagens samarbeid mellom frivilligheten og tjenesteenhetene** |  | Oversikt over status | Juni/aug 2019 |
| **Utkast til handlingsplan** | Struktur: De 10 frivilligpolitiske bud |  | September 2019 |
| **Åpent møte nr 2:** | Invitasjon sendes:   * Lag og foreninger * Kommunestyrets medlemmer * Øyer næringsråd * Øyer-Tretten Frivilligsentral (ØTF) | Handlingsplanen (prioriteringer) videreutvikles i tett samarbeid med frivilligheten (eierforhold/felles oppfatning) | Oktober 2019 |
| **Frivilligmelding inkl. handlingsplan ferdigstilles** |  | Kommunestyret vedtar Øyer kommunes frivilligmelding | Nov/des 2019 |